МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

31.07.2015 № 886/1

Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", зарегистрированного Минюстом России 3 февраля 2014, регистрационный № 31206 (в редакции приказа Минобрнауки России от 16 января 2015 № 10, зарегистрированного Минюстом России 27 января 2015, регистрационный № 35731),

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3.	Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра                                        	Н.И. Кабанова

Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 31.07.2015 № 886/1

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам

основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году |
| 1.1. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-9 в 2015 году | август-сентябрь 2015 г. | Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У. |
| 1.2. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году | август-октябрь 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | август 2015 г., в течение учебного года | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 2.2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 | август-сентябрь 2015 г. | Нагоева Ж.У. |
| 2.3. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 | сентябрь 2015 г. | Конова З.И. Нагоева Ж.У. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 | в течение учебного года | Конова З.И. Нагоева Ж.У. Руководители МОУО |
| 2.5. | Мониторинг соответствия перечня учебных предметов, сдаваемых обучающимися по выбору при прохождении ГИА-9, профилям обучения, выбранным обучающимися для продолжения обучения в 10 классе | июнь 2015 г. | Конова З.И. Руководители МОУО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 в 2016 г. | сентябрь 2015 г.-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 в 2016 г. | сентябрь 2015 г.-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. |
| 3.3. | Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 4.1. | Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в РЦОИ; - дооснащение РЦОИ техническими средствами; - создание защищенных каналов связи | ноябрь-декабрь 2015 г. | Лапчук А.В. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 в 2016 г. | ноябрь-декабрь 2015 г. | Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| 4.3. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 г. | ноябрь 2015 г. - май 2016 г. | Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для следующих категорий лиц: - членов ГЭК; - уполномоченных представителей ТЭК, - директоров образовательных организаций, на базе которых создаются ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий | февраль-апрель 2016 г. | Нагоева Ж.У., Руководители МОУО, председатели предметных комиссий |
| 5.3. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2016 г. | по отдельному графику | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.4. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 9-х классов по обязательным предметам ГИА | по отдельному графику | Нагоева Ж.У. Конова З.И. Руководители МОУО |
| 5.5. | Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА-9 в РЦОИ | март-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-9; - определение ППЭ для проведения ГИА-9; - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ). | август-октябрь 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.2. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 | до 30 сентября 2015 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году; - лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2015 года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. |
| 6.4. | Организация работы регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9 в 2016 г. | декабрь 2015 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.5. | Формирование и внесение в РИС сведений по организации и проведению ГИА-9, в том числе сведений по: - ППЭ; - аудиториям ППЭ; - персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членам ГЭК, уполномоченным представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии) | по графику ФЦТ | Милосердина Л.А., руководители МОУО |
| 6.6. | Формирование организационных структур по проведению ГИА-9: - ГЭК; - ТЭК; - конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; - предметных комиссий; - РЦОИ | январь-март 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А., Руководители МОУО |
| 6.7. | Проведение мониторинга: - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9; - по продолжению обучения или трудоустройству выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-9 в 2016 г. | по отдельному графику | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.8. | Организация и проведение региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА-9, проведение анализа их результатов | по отдельному графику | Милосердина Л.А. Нагоева Д.У. Руководители МОУО |
| 6.9. | Техническое дооснащение РЦОИ АРМ и высокоскоростными сканерами для проведения ГИА-9 | январь-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. Лапчук А.В. |
| 6.10. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март 2016 г. | Руководители МОУО |
| 6.11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | март-июнь 2016 г. | Афаунов Р.Н. Милосердина Л.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-9 | сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2016 году | в течение учебного года | Конова З.И. |
| 7.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2016 г. | Конова З.И. Руководители МОУО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 в МОУО |
| 8.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 | сентябрь-октябрь 2015 г. апрель - июнь 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.3. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9 | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

2. Основной государственный экзамен – ОГЭ

3. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

4. Общеобразовательные организации - ОО

5. Пункт проведения экзамена - ППЭ

6. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

7. Территориальная  экзаменационная подкомиссия Республики Адыгея - ТЭК

8. Автоматизированные рабочие места - АРМ

9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ

10. ГБУ РА "Государственная служба системы образования" - ГАС

11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

12. Средства массовой информации - СМИ